## 1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2020 г.
Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на ремонт помещений Правобережного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 17
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Демонтажные работы
1 | Демонтаж перегородок из закалённого стекла с дверьми в комплекте с направляющими | м2 | 94,7 | перегородки из закалённого стекла | м2 | 94,7 | на склад |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж опорных петель дверей из закалённого стекла | шт. | 10,0 | опорные петли | шт. | 10,0 | на склад |  |  |  | подрядчик
3 | Погрузка, разгрузка и транспортировка перегородки из закалёного стекла до склада на расстояние до 6км | тн | 1,16 | [7 empty] | подрядчик
4 | Демонтаж алюминиевых дверных блоков | м2 | 5,67 | алюминиевый дверной блок | шт. | 3,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
5 | Демонтаж подвесного потолка из плит "Армстронг" | м2 | 55,0 | потолок "Армстронг" | м2 | 55,0 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж светильников | шт. | 100,0 | люминисцентный светильник ртутные лампы | шт. шт. | 100,0 200,0 | стр. мусор повт.исп. |  |  |  | подрядчик
7 | Демонтаж керамогранитных плинтусов в пом. №№ | м.п. | 20,0 | керамогранитный плинтус | м.п. | 20,0 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
8 | Демонтаж мебельных досок | м | 30,0 | мебельные доски шириной 300 мм | м | 30,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
9 | Снятие обоев | м2 | 450,0 | обои | м | 450,0 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
10 | Демонтаж перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе | м2 | 20,5 | ГКЛ на мет.каркасе | м2 | 20,5 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
11 | Устройство проёма в перегородке из ГКЛ (1*2м) | м2 | 2,0 | ГКЛ | м2 | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
12 | Демонтаж настенного кондиционера до 5 кВт | шт. | 1,0 | внутренний блок наружный блок | шт. шт. | 1,0 1,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
13 | Демонтаж потолочного кондиционера свыше 8 кВт | шт. | 3,0 | внутренний блок наружный блок | шт. шт. | 3,0 3,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
14 | Демонтаж системы СКС | м | 25,0 | кабель-канал 75х20; суппорт 45*45; розетка 2P+T; модуль информационный RJ45; кабель силовой ВВГнг 3х2,5; кабель UTP; патч-корд; | м. шт. шт. шт. м. м. шт. | 25,0 49,0 37,0 24,0 50,0 200,0 12,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
15 | Демонтаж кронштейнов табло электронной очереди | шт. | 5,0 | кронштейн табло | шт. | 5,0 11,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
16 | Демонтаж информационного монитора | шт. | 2,0 | кронштейн телевизор | шт. шт. | 2,0 2,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
Ремонтные работы
1 | Заделка отверстий в полу | м2 | 1,0 |  |  |  |  | ц/п раствор | м3 | 0,3 | подрядчик
2 | Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией | м2 | 71,0 |  |  |  |  | ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией | м2 | 72,0 | подрядчик
3 | Устройство фальш-балки из ГКЛ на одинарном металлическом каркасе | м2 | 6,0 |  |  |  |  | ГКЛ на мет.каркасе | м2 | 6,0 | подрядчик
4 | Установка дверных блоков из алюм. профиля с обналичкой и порогом (0,9*2,1) с ограничителем | м2 | 3,78 | дверь из алюм. профиля в комплекте | шт. | 2 | повт.исп. | пена монтажная ограничитель | шт. шт. | 2 2 | заказчик/ подрядчик
5 | Установка двупольных дверных блоков из алюм. профиля с обналичкой и порогом (1,5*2,1) с ограничителем | м2 | 3,15 |  |  |  |  | дверь из алюм. профиля в комплекте пена монтажная ограничитель | шт. шт. шт. | 1 1 2 | подрядчик
6 | Установка дверных блоков из закалённого стекла | м2 | 1,89 |  |  |  |  | дверной блок из закалённого стекла | шт. | 1 | подрядчик
7 | Монтаж перегородок из закалённого стекла с дверьми в комплекте с направляющими | м2 | 14,56 | перегородки из закалённого стекла | м2 | 14,56 | повт.исп. со склада |  |  |  | заказчик/ подрядчик
8 | Заложение дверных проёмов ГКЛ | м2 | 2 |  |  |  |  | ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией | м2 | 2,0 | подрядчик
9 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 5,0 |  |  |  |  | раствор штукатурный | м3 | 0.03 | подрядчик
10 | Шпатлёвка стен | м2 | 150,0 |  |  |  |  | шпатлёвка | кг | 45 | подрядчик
11 | Грунтование стен | м2 | 570,0 |  |  |  |  | грунтовка акриловая | кг | 85,0 | подрядчик
12 | Монтаж обналички углов проёмов из уголков ПВХ | м.п. | 35,0 |  |  |  |  | уголок ПВХ (25x25) | м.п. | 35,0 | подрядчик
13 | Оклейка стен обоями с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом | м2 | 570,0 |  |  |  |  | обои краски водоэмульсионные ВЭАК | м2 кг | 580,0 150,0 | подрядчик
14 | Окраска стен водоэмульсионными составами | м2 | 100,0 |  |  |  |  | краска ВД-АК | кг | 20,0 | подрядчик
15 | Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных балок | м2 | 165,0 |  |  |  |  | краска ВД-АК | кг | 30,0 | подрядчик
16 | Устройство подиума во фронт-офисах | м2 | 65,0 |  |  |  |  | доска 50*180 фанера 21мм | м3 м2 | 1,083 65,0 | подрядчик
17 | Укладка линолеума на подиум | м2 | 65,0 |  |  |  |  | линолеум "Таркет" класс 33 | м2 | 65,0 | подрядчик
18 | Монтаж алюминиевых порогов | м.п. | 30,0 |  |  |  |  | алюминевый порог | м.п. | 30,0 | подрядчик
19 | Монтаж мебельных досок | м | 30,0 | мебельные доски шириной 300 мм | м | 30,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
20 | Устройство плинтусов керамогранитных | м.п. | 61,5 |  |  |  |  | керамогранит | м | 62,5 | подрядчик
21 | Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг" | м2 | 55,0 |  |  |  |  | подвесной потолок "Армстронг" в комплекте | м2 | 55,0 | подрядчик
22 | Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов | шт. | 97,0 |  |  |  |  | светодиодные светильники типа Duray Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет подвесы подвесного потолка "Амстронг" | шт. шт. | 97,0 194,0 | подрядчик
23 | Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах | м.п. | 20,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*2,5 кабель-канал ПВХ 16x10 | м.п. м.п. | 20,0 20,0 | подрядчик
24 | Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе | м.п. | 30,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*2,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм | м.п. м.п. | 30,0 30,0 | подрядчик
25 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах | м.п. | 20,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 16x10 | м.п. м.п. | 20,0 20,0 | подрядчик
26 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе | м.п. | 50,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм | м.п. м.п. | 50,0 50,0 | подрядчик
27 | Установка автоматов защитных на 16мА | шт. | 1,0 |  |  |  |  | автомат защитный 16мА | шт. | 1,0 | подрядчик
28 | Установка автоматов защитных на 25мА | шт. | 1,0 |  |  |  |  | автомат защитный 25мА | шт. | 1,0 | подрядчик
29 | Установка выключателей | шт. | 3,0 |  |  |  |  | выключатель (цвет серый) | шт. | 3,0 | подрядчик
30 | Монтаж плиток потолка "Армстронг" | шт. | 150,0 |  |  |  |  | плитки потолока "Армстронг" | шт. | 150,0 | подрядчик
31 | Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой | шт. | 3,0 |  |  |  |  | прибор запирания уплотнитель | шт. м.п. | 3,0 25,0 | подрядчик
32 | Монтаж кондиционера | шт. | 4,0 | внутренний блок наружный блок | шт. шт. | 4,0 4,0 | повт.исп. |  |  |  | заказчик/ подрядчик
33 | Монтаж кронштейнов табло электронной очереди | шт. | 5,0 | кронштейн табло | шт. | 5,0 11,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
34 | Монтаж информационного монитора | шт. | 2,0 | кронштейн телевизор | шт. шт. | 2,0 2,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
35 | Установка глухих ПВХ-оконных блоков | м2 | 4,0 |  |  |  |  | глухой ПВХ-оконный блок | шт. | 1,0 | подрядчик
Сан.узел №10
Демонтажные работы
1 | Демонтаж алюминиевых перегородок | м2 | 8,0 | алюминиевые перегородки | м2 | 8,5 | на склад |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж подвесного реечного потолка | м2 | 5,6 | реечный потолок | м2 | 5,6 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Демонтаж светильников накаливания | шт. | 4,0 | светильник накаливания | шт. | 4,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
Ремонтные работы
1 | Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией с двумя дверными проемами | м2 | 8,0 |  |  |  |  | ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией | м2 | 9,0 | подрядчик
2 | Облицовка стен керамической плиткой (h=2,55м) | м2 | 12,0 |  |  |  |  | керамическая плитка (цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 12,0 | подрядчик
3 | Установка дверного блока из алюм. профиля с обналичкой и порогом (0,7*2,1) в сан.узел с ограничителем | м2 | 2,94 |  |  |  |  | дверь из алюм. профиля (цвет серый) пена монтажная ограничитель | шт. шт. шт. | 2 3 2 | подрядчик
4 | Устройство реечного потолка | м2 | 5,4 |  |  |  |  | реечный потолок | м2 | 5,5 | подрядчик
5 | Монтаж светильников накаливания | шт. | 4,0 | светильник накаливания | шт. | 4,0 | повт.исп. |  |  |  | подрядчик
6 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе | м.п. | 5,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм | м.п. м.п. | 5,0 | подрядчик
7 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах | м.п. | 2,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 16x10 | м.п. м.п. | 2,0 2,0 | подрядчик
8 | Монтаж вентиляции из оцинкованных труб 100x150 мм | м пог | 2,0 |  |  |  |  | воздуховоды из оцинкованной стали в комплекте | кг | 1,0 | подрядчик
9 | Установка вентилятора осевого (P = до 100вт) | шт | 1,0 |  |  |  |  | вентилятора осевой | шт. | 1,0 | подрядчик
10 | Установка выключателей одноклавишных | шт | 1,0 |  |  |  |  | выключатель | шт. | 1,0 | подрядчик
11 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах | м.п. | 5,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 20x16 | м.п. м.п. | 5,0 3,0 | подрядчик
12 | Установка вентиляционной решетки | шт. | 2,0 |  |  |  |  | вент.решетка | шт. | 2,0 | подрядчик
СКС (16 рабочих мест + 12 для оборудования)
1 | Демонтаж существующей СКС | м пог | 15 | Кабельный канал 75х20 с двумя перегородками | м. пог | 15 | повт.исп.
|  |  |  | Суппорт на 1 пост 45х45, накладной, 75х20мм, пр-во Efapel | шт. | 30 | повт.исп.
|  |  |  | Демонтаж рамок для 2-х модулей RJ-45; | шт. | 10 | повт. использ
|  |  |  | Механизм электрической розетки, 2P+T, европейский стандарт, Mosaic, пр-во Legrand | шт. | 20 | повт. использ
2 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м | 35 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 с двумя перегородками | м пог | 15 | Повт.исп.
[8 empty] | Кабельный канал 75х20 с двумя перегородками | м пог | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45, накладной, 75х20мм, пр-во Efapel | шт. | 30 | Повт.исп.
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45, накладной, 75х20мм, пр-во Efapel | шт. | 70 | Подрядчик
3 | Прокладка силовой сети на провододержателях | м | 75 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГ нг 3х 2,5 | м | 75 | Подрядчик
[8 empty] | Коробки распаячные | шт | 5 | Подрядчик
4 | Монтаж силовых розеток | шт. | 60 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки, 2P+T, европейский стандарт, Mosaic, пр-во Legrand | шт. | 20 | Повт.исп.
[8 empty] | Механизм электрической розетки, 2P+T, европейский стандарт, Mosaic, пр-во Legrand | шт. | 40 | Подрядчик
5 | Прокладка кабеля UTP в кабель каналах | м | 700 |  |  |  |  | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Essential Nexans, Категория 5е | м пог | 700 | Подрядчик
6 | Прокладка кабеля UTP на провододержателях | м | 700 |  |  |  |  | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Essential Nexans, Категория 5е | м пог | 700 | Повт.исп.
7 | Монтаж элементов кабельной слаботочной системы | шт | 40 |  |  |  |  | рамка для 2-х модулей RJ-45; | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | рамка для 2-х модулей RJ-45; | шт | 10 | Повт.исп.
[8 empty] | рамка для 1-х модулей RJ-45; | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | модуль информационный RJ45, UTP, 5e; | шт | 56 | Подрядчик
[8 empty] | Патч-корд UTP, Категория 5е, 1,0 метр серый | шт. | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Патч-корд UTP, Категория 5е, 1,0 метр серый | шт. | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Коммутационный шнур RJ-45 - 110, UTP, 1 метр | шт. | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Настольный IP телефон начального уровня, с дисплеем | шт. | 18 | Подрядчик
8 | Кроссировка пар на на патч-панели | 1 стрейф | 56
9 | Протокол тестирования линков
10 | Протокол измерения сопротивления изоляции электроустановок | изм. | 42,0
Перенос системы видеонаблюдения
1 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 12 |  |  |  |  | Видеокамера DS-I114(W) с кронштейном | шт | 9 | Повт.исп.
[8 empty] | Видеокамера типа DS-I114(W) с кронштейном | шт | 3 | Повт.исп.
2 | Монтаж видеорегистратора | шт | 2 |  |  |  |  | Видеорегистратор типа DS-N304/2P, в комплекте | шт | 1 | Повт.исп.
[8 empty] | Видеорегистратор типа DS-N308/2P, в комплекте | шт | 1 | Повт.исп.
3 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами | шт | 2 |  |  |  |  | Монитор Benq 21,5 GL2250НМ | шт | 1 | Повт.исп.
[8 empty] | Кабель HDMI на 3м | шт | 1 | Повт.исп.
4 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | шт | 24 |  |  |  |  | Разъем RG-45 | шт | 24 | Подрядчик
5 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.06 |  |  |  |  | Короб DeGross 15*10 | м | 0.06 | Подрядчик
6 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1 |  |  |  |  | Кабель UTP 5кат | м | 450 | Подрядчик
7 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 | 100 м | 3.5
Прочие работы
1 | Ведение и предоставление заказчику Исполнительной документации при окончании ремонтных рабрт | шт. | 1,0 | [7 empty] | подрядчик
2 | Перенос мебели | шт. | 100,0 | [7 empty] | подрядчик
3 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 3,0 | [7 empty] | подрядчик
4 | Влажная уборка помещений | м2 | 420,0 | [7 empty] | подрядчик
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | 3,0 | [7 empty] | подрядчик
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов. Стесненность 1,35
( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Примечания:
Начальник Правобережного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________ С.Г. Якимов
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"____________А.В. Тарков
Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Н.В. Ополев