## 1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2025 г.
Дефектная ведомость №1 (ведомость объемов работ)
на ремонт нежилых помещений Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Маршала Жукова, д. 3, пом. 1010
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Помещение №1 (Фронт-офис)
1 | Замена анемостата | шт | 14 | Анемостат d-160 | шт | 9 | стр. мусор | Анемостат d-160 | шт | 9 | подрядчик
|  |  |  | Анемостат d-200 | шт | 5 | стр. мусор | Анемостат d-200 | шт | 5 | подрядчик
2 | Замена воздуховода | м | 27 | Воздуховод гофрированный Алювент D160 мм раздвижной алюминий | м2 | 13.56 | стр. мусор | Воздуховод гофрированный Алювент D160 мм раздвижной алюминий | м | 27 | подрядчик
|  | м | 15 | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м2 | 9.42 | стр. мусор | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м | 15 | подрядчик
3 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 35%. | м2 | 416.67 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 35%. | м2 | 104.77 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
5 | Замена ПВХ плинтуса | м.п | 40.082 | ПВХ плинтус | м.п | 40.082 | стр. мусор | ПВХ плинтус | м.п | 40.082 | подрядчик
6 | Замена подоконной доски | м2 | 4.5792 | Доска подоконная деревянная | м2 | 4.5792 | стр. мусор | Доска подоконная ПВХ (цвет коричнивый согласовать с заказчиком) | м2 | 4.5792 | подрядчик
7 | Замена оконного механизма | шт | 14 | Механизм оконный | шт | 14 | стр. мусор | Механизм оконный Palladium 110x20 мм ЦАМ/сталь цвет хром | шт | 14 | подрядчик
8 | Замена оконных ручек | шт | 14 | Ручка оконная | шт | 14 | стр. мусор | Ручка оконная РО-10 металл цвет бронза | шт | 14 | подрядчик
9 | Монтаж ПВХ откосов | м2 | 8.3678 |  |  |  |  | ПВХ откос шир.430мм (цвет коричнивый согласовать с заказчиком) | м2 | 8.5 | подрядчик
10 | Монтаж ПВХ обналичника оконных откосов | м.п | 31.5 |  |  |  |  | ПВХ обналичника оконных откосов (цвет коричнивый согласовать с заказчиком) | м.п | 31.5 | подрядчик
11 | Монтаж алюминиевой перегородки с одним дверным блоком | м2 | 10.6731 |  |  |  |  | Алюминиевой перегородка с одним дверным блоком 850х2050 мм. | м2 | 10.6731 | подрядчик
12 | Монтаж входного алюминиевого дверного блока | м2 | 2.3575 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок теплый 1150*2050 | м2 | 2.3575 | подрядчик
13 | Монтаж каркаса подиума из доски | м3 | 0.666 |  |  |  |  | Доска сухая 40х150х4.0 сосна | м / м3 | 111 / 0,67 | подрядчик
[8 empty] | Уголок крепежный оцинкованный 100*100*2 | шт | 24 | подрядчик
14 | Обшивка торца подиума ГВЛ (1 стороны 10,2м) | м2 | 1.326 |  |  |  |  | ГВЛ 12,5 мм | м2 | 1.326 | подрядчик
15 | Облицовка торца плиткой керамогранитной | м2 | 1.326 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная | м2 | 1.326 | подрядчик
16 | Устройство настила из фанеры | м2 | 40.8 |  |  |  |  | Фанера 21 мм нешлифованная 1525x1525 мм, ФК сорт 4/4, 2.325 м² | м2 | 40.8 | подрядчик
17 | Устройство линолеума | м2 | 40.8 |  |  |  |  | Линолеум полукоммерческий | м2 | 40.8 | подрядчик
18 | Монтаж плинтуса | м | 18.2 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м | 18.2 | подрядчик
19 | Монтаж уголка алюминиевого | м | 12.37 |  |  |  |  | Уголок алюминиевый 30х30х1.5 мм, 2 м, цвет серебро | м | 12.37 | подрядчик
20 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" в комплекте | м2 | 27.9 |  |  |  |  | Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте | м2 | 27.9 | подрядчик
21 | Демонтаж силового кабеля | м.п | 7 | Кабель ВВГ-нг-LS 3x2,5 | м.п | 7 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
22 | Демонтаж светильников 600х600 | шт | 12 | Светильник светодиодный 600х600 | шт | 12 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
23 | Демонтаж светильников 450х150 | шт | 14 | Светильник 450х150 | шт | 14 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
24 | Демонтаж светильников 650мм | шт | 2 | Cветильник 650мм | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
25 | Демонтаж светильников 200мм | шт | 3 | Cветильник 200мм | шт | 3 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
26 | Монтаж светильников потолочных 600х600 | шт | 41 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 41 | подрядчик
27 | Монтаж распределительных коробок | шт | 5 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 5 | подрядчик
28 | Демонтаж силовых розеток | шт | 26 | Розетка силовая | шт | 26 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
29 | Демонтаж информационных розеток | шт | 22 | Информационная розетка в комплекте | шт | 22 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
30 | Демонтаж кабель-каналов | м.п | 12.4 | Демонтаж кабельного канала 100х60 | м.п | 12.4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
31 | Замена кабель-каналов | м.п | 13.1 | Кабельного канала 15х20 | м.п | 13.1 | стр. мусор | Кабельного канала 25*16 (цвет согласовать с заказчиком) | м.п | 13.1 | подрядчик
32 | Замена тепловой завесы | шт | 1 | Тепловая завеса 6 кВт | шт | 1 | стр. мусор | Тепловая завеса 6 кВт с пультом типа Тепломаш КЭВ-6П2012Е с пультом HL10 | шт | 1 | подрядчик
33 | Ремонт цементно-песчаной стяжки | м3 | 0.074304 | Цементно-песчаная стяжка | м3 | 0.074304 | стр. мусор | Цементно-песчаная стяжка М100 | норма | норма | подрядчик
34 | Замена резинопола | м2 | 0.49536 | Резинопол | м2 | 0.5 | стр. мусор | Рулонное резиновое покрытие типа EPDM 15%, 6 мм | м2 | 0.5 | подрядчик
[8 empty] | Угол-порог с двумя резиновыми противоскользящими вставками чёрный | м | 1,15 | подрядчик
35 | Ремонт металлических барьерных ограждений | шт | 32 | [7 empty] | подрядчик
36 | Ремонт плитки пола | м2 | 2 |  |  |  |  | Клей для керамогранита | норма | норма | подрядчик
37 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 50 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 50 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 50 | подрядчик
38 | Замена двухклавишных выключателей 10А | шт | 2 | Выключатель накладной 2 клавиши 10А | шт | 2 | стр. мусор | Выключатель накладной 10А типа Legrand Quteo 2 клавиши, цвет белый | шт | 2 | подрядчик
39 | Замена уголка ПВХ | м.п | 37.05 | Уголк ПВХ 25х25 | м.п | 37.05 | стр. мусор | Уголк ПВХ 25х25 | м.п | 37.05 | подрядчик
40 | Замена 2-х кнопочных выключателей подъёма жалюзи | шт | 7 | 2-х кнопочный выключатель | шт | 7 | стр. мусор | 2-х кнопочный выключатель | шт | 7 | подрядчик
Помещение №2
1 | Замена воздуховода | м | 24 | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м2 | 15.072 | стр. мусор | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м | 24 | подрядчик
2 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 50%. | м2 | 44.109 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 24 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
4 | Замена облицовки потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 1.566 |  |  |  |  | ГКЛ толщиной 9,5 | м2 | 1.566 | подрядчик
5 | Окраска потолка краской ВД-АК на 2 раза с подготовкой поверхности | м2 | 1.566 |  |  |  |  | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
6 | Замена облицовки стен из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 1.93 |  |  |  |  | ГКЛ толщиной 12,5 по металлическому одинарному каркасу | м2 | 1.93 | подрядчик
7 | Окраска стен краской ВД-АК на 2 раза с подготовкой поверхности | м2 | 1.93 |  |  |  |  | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
8 | Замена ПВХ плинтуса | м.п | 17 | ПВХ плинтус | м.п | 17 | стр. мусор | ПВХ плинтус | м.п | 17 | подрядчик
9 | Замена подоконной доски | м2 | 1.7172 | Доска подоконная деревянная | м2 | 1.7172 | стр. мусор | Доска подоконная ПВХ (цвет коричнивый согласовать с заказчиком) | м2 | 1.7172 | подрядчик
10 | Замена оконного механизма | шт | 6 | Механизм оконный | шт | 6 | стр. мусор | Механизм оконный Palladium 110x20 мм ЦАМ/сталь цвет хром | шт | 6 | подрядчик
11 | Замена оконных ручек | шт | 6 | Ручка оконная | шт | 6 | стр. мусор | Ручка оконная РО-10 металл цвет бронза | шт | 6 | подрядчик
12 | Монтаж ПВХ откосов | м2 | 3.5862 |  |  |  |  | ПВХ откос шир.430мм (цвет коричнивый согласовать с заказчиком) | м2 | 2.193 | подрядчик
13 | Монтаж ПВХ обналичника оконных откосов | м.п | 10.2 |  |  |  |  | ПВХ обналичника оконных откосов (цвет коричнивый согласовать с заказчиком) | м.п | 10.2 | подрядчик
14 | Демонтаж светильников 600х600 | шт | 6 | Светильник светодиодный 600х600 | шт | 6 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
15 | Демонтаж светильников 450х150 | шт | 14 | Светильник 450х150 | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
16 | Демонтаж светильников 100х100 | шт | 2 | Cветильник 100х100 | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
17 | Монтаж светильников потолочных 600х600 | шт | 9 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 9 | подрядчик
18 | Монтаж электрических конвекторов мощ. 1000Вт | шт | 4 |  |  |  |  | Конвектор мощ. 1000Вт типа Electrolux ECH/AS-1000 MR | шт | 4 | подрядчик
19 | Замена кабель-каналов | м.п | 8.9 | Кабельного канала 15х20 | м.п | 8.9 | стр. мусор | Кабельного канала 25*16 (цвет согласовать с заказчиком) | м.п | 8.9 | подрядчик
20 | Замена кабель-каналов | м.п | 8.9 | Кабельного канала 40х20 | м.п | 8.9 | стр. мусор | Кабельного канала 40х20 (цвет согласовать с заказчиком) | м.п | 8.9 | подрядчик
[8 empty] | Соеденитель для кабель-канала 40х20 | шт | 4 | подрядчик
21 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 6.3 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 6.3 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
22 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 16 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 16 | подрядчик
[8 empty] | Угол внутренний 75х20 SPL | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель 75*20 SPL | шт. | 3 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 9 | подрядчик
23 | Демонтаж информационных розеток | шт | 6 | Информационная розетка в комплекте | шт | 6 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
24 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 6 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 6 | подрядчик
25 | Монтаж силовых розеток | шт. | 6 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 6 | подрядчик
26 | Монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 10 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 10 | подрядчик
27 | Замена силовых розеток | шт | 5 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 5 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 5 | подрядчик
28 | Замена 2кл. выключателя накладного монтажа | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель 2кл. накладного монтажа | шт | 1 | подрядчик
29 | Монтаж пластиковых уголков обрамления проемов | м.п. | 30.92 |  |  |  |  | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
30 | Замена анемостатов | шт | 4 | Анемостат d-200 | шт | 4 | стр. мусор | Анемостат d-200 | шт | 4 | подрядчик
31 | Замена 2-х кнопочных выключателей подъёма жалюзи | шт | 3 | 2-х кнопочный выключатель | шт | 3 | стр. мусор | 2-х кнопочный выключатель | шт | 3 | подрядчик
Помещение №3
1 | Разборка облицовки стен по металлическому каркасу | м2 | 95 | ГКЛ толщ. 12мм | м2 | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Металлический оцинкованный профиль | кг | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Замена ПВХ плинтуса | м.п | 23.5 | ПВХ плинтус | м.п | 23.5 | стр. мусор | ПВХ плинтус | м.п | 23.5 | подрядчик
3 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 64.7178 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 27.51 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
5 | Демонтаж светильников потолочный с лампами накаливания | шт | 2 | Светильник потолочный с лампами накаливания | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж светильников 600х600 | шт | 4 | Светильник диодный 600х600 | шт | 6 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
7 | Монтаж светильников потолочных 600х600 | шт | 6 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 6 | подрядчик
8 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 6.3 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 6.3 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
9 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 10 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 10 | подрядчик
[8 empty] | Угол внутренний 75х20 SPL | шт. | 3 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель 75*20 SPL | шт. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 12 | подрядчик
10 | Замена кабель-каналов | м.п | 8 | Кабельного канала 40х20 | м.п | 8.9 | стр. мусор | Кабельного канала 40х20 (цвет согласовать с заказчиком) | м.п | 8 | подрядчик
[8 empty] | Соеденитель для кабель-канала 40х20 | шт | 4 | подрядчик
11 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 11 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 11 | подрядчик
12 | Монтаж силовых розеток | шт. | 7 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 7 | подрядчик
13 | Замена 2 кл. выключателя накладного монтажа | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель 2кл. накладного монтажа | шт | 1 | подрядчик
14 | Демонтаж информационных розеток | шт | 6 | Информационная розетка в комплекте | шт | 6 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
15 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 6 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 6 | подрядчик
16 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 10 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 10 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 10 | п/исп.
17 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 11 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 11 | подрядчик
Помещение №4 (Коридор №1), помещение №20 (Коридор №6), помещение 21 (Общественная приемная)
1 | Замена плинтуса | м.п | 25.3 | Плинтус ПВХ | м.п | 25.3 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
2 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 79.3 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска балок краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 2.1 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 63.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с устройством одного дверного проема | м2 | 31.0871 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 100*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 100*50 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Утеплитель для стен толщ.100мм | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные 90х90 мм | м | норма | подрядчик
6 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 62.9679 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
7 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 62.9679 |  |  |  |  | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 62.9679 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
9 | Устройство алюминиевых витражных перегородок глухих (0,75м шир., 2,4м выс.) с доп.креплением к плите перекрытия. | м2 | 1.8 |  |  |  |  | Алюминиевая витражная перегородка | м2 | норма | подрядчик
10 | Устройство алюминиевых витражных перегородок с дверным проемом (2,5м шир., 2,4м выс. с двер.проемом 900*2050) с доп.креплением к плите перекрытия. | м2 | 4.155 |  |  |  |  | Алюминиевая витражная перегородка | м2 | норма | подрядчик
11 | Монтаж алюминиевого дверного блока 900*2050 | м2 | 1.845 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок 900*2050 мм | шт | 1 | подрядчик
12 | Монтаж алюминиевого дверного блока 1000*2050 | шт | 1 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок 1*2,06 | шт | 1 | подрядчик
13 | Монтаж алюминиевого дверного блока 1250*2050 | шт | 1 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок 1,25*2,06 | шт | 1 | подрядчик
14 | Монтаж пристенных внутренних уголков | м.п | 7.2 |  |  |  |  | Пристенный алюминиевый уголок | м.п | 9 | подрядчик
15 | Демонтаж светильников | шт | 8 | Светильник 600х100 | шт | 8 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
16 | Демонтаж светильников | шт | 8 | Светильник 450х150 | шт | 8 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
17 | Демонтаж светильников | шт | 20 | Светильник 1200х100 | шт | 20 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
18 | Монтаж светильников | шт | 20 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 20 | подрядчик
19 | Монтаж распределительной коробки | шт | 5 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 5 | подрядчик
20 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 4.78 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 4.78 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
21 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 4.78 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 4.78 | подрядчик
[8 empty] | Угол плоский 75х20 SPL | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка 75х20 SPL | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 8 | подрядчик
22 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 18 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 18 | подрядчик
23 | Демонтаж силового кабеля 3*1,5 | м.п. | 30 | Кабель силовой алюминиевый | м.п. | 30 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
24 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 40 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 40 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 40 | подрядчик
25 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 18 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 18 | подрядчик
26 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 10.28 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 10.28 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 10.28 | п/исп.
27 | Демонтаж//монтаж кабеля UTP | м.п. | 14.34 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 14.34 | п/исп. | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 14.34 | п/исп.
28 | Демонтаж информационных розеток | шт | 4 | Информационная розетка в комплекте | шт | 4 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
29 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 4 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 4 | подрядчик
30 | Замена силовых розеток | шт | 5 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 5 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 5 | подрядчик
31 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель одноклавишный | шт | 1 | стр. мусор | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
32 | Монтаж выключателя накладного | шт | 2 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 2 | подрядчик
33 | Демонтаж силовых розеток | шт. | 6 | Механизм электрической розетки на кабель канал 100х60 | шт. | 6 | п/исп.
34 | Монтаж силовых розеток | шт. | 6 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 6 | подрядчик
35 | Монтаж пластиковых уголков обрамления проемов | м.п. | 10.49 |  |  |  |  | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
36 | Замена пластикового уголка обрамления проемов | м.п. | 42.2 | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | 42.2 | стр.мусор | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
Помещение №5 (Кабинет Тех ГРЭ СОТ)
1 | Замена плинтуса | м.п | 10.9 | Плинтус ПВХ | м.п | 10.9 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
2 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 34.25 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска балок краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 2.04 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 15.5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
5 | Демонтаж светильников | шт | 3 | Светильник 600х600 | шт | 3 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Монтаж светильников | шт | 3 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 3 | подрядчик
7 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 7.05 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 7.05 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
8 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 7.05 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 7.05 | подрядчик
[8 empty] | Угол внутренний 75х20 SPL | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Тройник 75х20 SPL | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка 75х20 SPL | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель 75*20 SPL | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 8 | подрядчик
9 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 6 | подрядчик
10 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 12.55 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 12.55 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 12.55 | п/исп.
11 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 6 | подрядчик
12 | Демонтаж силовых розеток | шт. | 6 | Механизм электрической розетки на кабель канал 100х60 | шт. | 6 | п/исп. |  |  |  | подрядчик
13 | Монтаж силовых розеток | шт. | 6 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 6 | подрядчик
14 | Замена силовых розеток | шт | 2 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 2 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 2 | подрядчик
15 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель двухклавишный | шт | 1 | стр. мусор | Выключатель двухклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
16 | Демонтаж//монтаж кабеля UTP | м.п. | 21.15 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 21.15 | п/исп. | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 21.15 | п/исп.
17 | Демонтаж информационных розеток | шт | 4 | Информационная розетка в комплекте | шт | 4 | стр.мусор
18 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 4 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Рамка для 2-х модулей RJ-45 или 12 типа Keystone, прямая, Mosaic 45х45 | шт. | 4 | подрядчик
19 | Замена пластикового уголка обрамления проемов | м.п. | 11.32 | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | 11.32 | стр.мусор | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
20 | Монтаж пластикового уголка обрамления проемов | м.п. | 2.2 |  |  |  |  | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
21 | Монтаж уголка перфорированного (крепление стойки к потолку из ГКЛ). | шт | 4 |  |  |  |  | Уголок крепежный перфорированный усиленный 30*30*2мм оцинкованный | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Дюбель для гипсокартона металлический | шт | 8 | подрядчик
22 | Герметизация шва | м.п. | 2,96 |  |  |  |  | Герметик акриловый белый | кг | норма | подрядчик
Помещение №6 (Кабинет Тех ГРЭ)
1 | Замена плинтуса | м.п | 4.04 | Плинтус ПВХ | м.п | 4.04 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
2 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 12.7 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска балок краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 1.75 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска откосов краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 1.89 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
5 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 12.13 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
6 | Демонтаж светильников | шт | 3 | Светильник 600х600 | шт | 3 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
7 | Демонтаж светильников | шт | 1 | Светильник 1200х600 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
8 | Монтаж светильников | шт | 3 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 3 | подрядчик
9 | Монтаж распределительных коробок | шт | 1 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 1 | подрядчик
10 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 6.7 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 6.7 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
11 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 6.7 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 6.7 | подрядчик
[8 empty] | Угол наружный 75х20 SPL | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Угол внутренний 75х20 SPL | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель 75*20 SPL | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 12 | подрядчик
12 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 1.5 | подрядчик
13 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 12.2 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 12.2 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 12.2 | п/исп.
14 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 3 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 3 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 3 | подрядчик
15 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 3 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 3 | подрядчик
16 | Демонтаж//монтаж кабеля UTP | м.п. | 20.1 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 20.1 | п/исп. | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 20.1 | п/исп.
17 | Демонтаж силовых розеток | шт. | 9 | Механизм электрической розетки на кабель канал 100х60 | шт. | 9 | п/исп.
18 | Монтаж силовых розеток | шт. | 9 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 9 | подрядчик
19 | Замена силовых розеток | шт | 3 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 3 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 3 | подрядчик
20 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель одноклавишный | шт | 1 | стр. мусор | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
21 | Демонтаж информационных розеток | шт | 6 | Информационная розетка в комплекте | шт | 6 | стр.мусор
22 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 6 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 6 | подрядчик
23 | Замена пластикового уголка обрамления проемов | м.п. | 11 | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | 11 | стр.мусор | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
24 | Монтаж пластикового уголка обрамления проемов | м.п. | 2.2 |  |  |  |  | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
25 | Монтаж уголка перфорированного (крепление стойки к потолку из ГКЛ). | шт | 4 |  |  |  |  | Уголок крепежный перфорированный усиленный 30*30*2мм оцинкованный | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Дюбель для гипсокартона металлический | шт | 8 | подрядчик
26 | Герметизация шва | м.п. | 2,96 |  |  |  |  | Герметик акриловый белый | кг | норма | подрядчик
Помещение №7 (Кабинет начальника участка)
1 | Замена плинтуса | м.п | 14.58 | Плинтус ПВХ | м.п | 14.58 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
2 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 4,54 | ГКЛ, мет.каркас | кг | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 3 |  |  |  |  | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | кг | норма | подрядчик
4 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
5 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |  | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
6 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
7 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 40.6662 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
8 | Демонтаж светильников настенных | шт | 4 | Светильник 1200 | шт | 4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
9 | Демонтаж светильников | шт | 12 | Светильник 1200 | шт | 12 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
10 | Монтаж светильников | шт | 6 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 6 | подрядчик
11 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 14.82 |  |  |  |  | Подвесной потолок "Армстонг" в комплекте | м2 | норма | подрядчик
12 | Монтаж распределительных коробок | шт | 2 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 2 | подрядчик
13 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 2 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 2 | подрядчик
14 | Демонтаж кабеля | м.п. | 22 | Кабель алюминиевый 3*1,5 | м.п. | 22 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
15 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 4 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 4 | подрядчик
16 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 12 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 12 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 12 | подрядчик
17 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель двухклавишный | шт | 1 | стр. мусор | Выключатель двухклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
Помещение №8 (Кабинет инспекции ЭЭ)
1 | Замена плинтуса | м.п | 6.85 | Плинтус ПВХ | м.п | 6.85 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
2 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 21.92 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска балок краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 4.28 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 16.43 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
5 | Демонтаж светильников | шт | 3 | Светильник 600х600 | шт | 3 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Монтаж светильников | шт | 4 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 4 | подрядчик
7 | Монтаж распределительных коробок | шт | 1 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 1 | подрядчик
8 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 14.9 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 14.9 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
9 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 14.9 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 14.9 | подрядчик
[8 empty] | Угол наружный 75х20 SPL | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Угол внутренний 75х20 SPL | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель 75*20 SPL | шт. | 3 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 20 | подрядчик
10 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 3 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 3 | подрядчик
11 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 20.4 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 20.4 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 20.4 | п/исп.
12 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 4 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 4 | подрядчик
13 | Демонтаж силовых розеток | шт. | 12 | Механизм электрической розетки на кабель канал 100х60 | шт. | 12 | п/исп. |  |  |  | подрядчик
14 | Монтаж силовых розеток | шт. | 12 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 12 | подрядчик
15 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель двухклавишный | шт | 1 | стр. мусор | Выключатель двухклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
16 | Демонтаж//монтаж кабеля UTP | м.п. | 44.7 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 44.7 | п/исп. | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 44.7 | п/исп.
17 | Демонтаж информационных розеток | шт | 16 | Информационная розетка в комплекте | шт | 16 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
18 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 16 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 16 | подрядчик
19 | Монтаж уголка перфорированного (крепление стойки к потолку из ГКЛ). | шт | 6 |  |  |  |  | Уголок крепежный перфорированный усиленный 30*30*2мм оцинкованный | шт | 6 | подрядчик
[8 empty] | Дюбель для гипсокартона металлический | шт | 12 | подрядчик
20 | Замена пластиковых уголков обрамления проемов | м.п. | 9.16 | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | 9.16 | стр. мусор | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
Помещение №9 (Кабинет юридической группы)
1 | Замена плинтуса | м.п | 7.84 | Плинтус ПВХ | м.п | 7.84 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
2 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 24.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 22.3 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Демонтаж алюминиевой перегородки | м2 | 40,1 | Перегородка алюминиевая | м2 | 40,1 | п/исп.
5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с устройством усиления из деревянного бруска | м2 | 1.656 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 100*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 100*50 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Утеплитель для стен | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные 90х90 мм | м | 3.6 | подрядчик
6 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 3.77 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
7 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 3.77 |  |  |  |  | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 3.77 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
9 | Монтаж алюминиевой перегородки | м2 | 40,1 |  |  |  |  | Перегородка алюминиевая | м2 | 40,1 | п/исп.
10 | Замена вентиляционной решетки | шт | 1 | Вент.решетка 200*300. | шт | 1 | стр. мусор | Вент.решетка 200*300. | шт | 1 | подрядчик
11 | Демонтаж светильников | шт | 2 | Светильник 600х600 | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
12 | Демонтаж светильников | шт | 2 | Светильник 450х150 | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
13 | Демонтаж светильников | шт | 1 | Светильник 1200х600 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
14 | Монтаж светильников | шт | 6 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 6 | подрядчик
15 | Монтаж распределительных коробок | шт | 4 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 4 | подрядчик
16 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 13.7 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 13.7 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
17 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 13.7 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 13.7 | подрядчик
[8 empty] | Тройник 75х20 SPL | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка 75х20 SPL | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Угол внутренний 75х20 SPL | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель 75*20 SPL | шт. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 16 | подрядчик
18 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 10 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 10 | подрядчик
19 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 19.2 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 19.2 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 19.2 | п/исп.
20 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 20 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 20 | подрядчик
21 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 10 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 10 | подрядчик
22 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель одноклавишный | шт | 1 | стр. мусор | Выключатель одноклавишный | шт | 1 | подрядчик
23 | Демонтаж силовых розеток | шт. | 12 | Механизм электрической розетки на кабель канал 100х60 | шт. | 12 | п/исп. |  |  |  | подрядчик
24 | Монтаж силовых розеток | шт. | 12 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 12 | подрядчик
25 | Замена силовых розеток | шт | 2 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 2 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 2 | подрядчик
26 | Демонтаж//монтаж кабеля UTP | м.п. | 41.1 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 41.1 | п/исп. | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 41.1 | п/исп.
27 | Демонтаж информационных розеток | шт | 8 | Информационная розетка в комплекте | шт | 28 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
28 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 8 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 8 | подрядчик
29 | Монтаж пластиковых уголков обрамления проемов | м.п. | 3.6 |  |  |  |  | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
Помещение №10 (Кабинет инспекции ТЭ)
1 | Замена плинтуса | м.п | 16.6 | Плинтус ПВХ | м.п | 16.6 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
2 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 51.792 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска балок краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 5.14 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 57.15 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
5 | Демонтаж светильников | шт | 4 | Светильник 600х600 | шт | 4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж светильников | шт | 4 | Светильник 450х150 | шт | 4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
7 | Демонтаж светильников | шт | 2 | Светильник 600х100 | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
8 | Монтаж светильников | шт | 12 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 12 | подрядчик
9 | Монтаж распределительных коробок | шт | 3 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 3 | подрядчик
10 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 6 | подрядчик
11 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 10 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 10 | подрядчик
12 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 21.73 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 21.73 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
13 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 21.73 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 21.73 | подрядчик
[8 empty] | Угол плоский 75х20 SPL | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Угол наружный 75х20 SPL | шт. | 3 | подрядчик
[8 empty] | Угол внутренний 75х20 SPL | шт. | 3 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель 75*20 SPL | шт. | 9 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 35 | подрядчик
14 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 6 | подрядчик
15 | Замена кабель-каналов | м.п. | 0.65 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 0.65 | стр.мусор | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 0.65 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка торцевая | шт. | 1 | подрядчик
16 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 27.23 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 27.23 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 27.23 | п/исп.
17 | Замена выключателя накладного | шт | 2 | Выключатель двухклавишный | шт | 2 | стр. мусор | Выключатель двухклавишный накладной | шт | 2 | подрядчик
18 | Замена силовых розеток | шт | 4 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 4 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 4 | подрядчик
19 | Демонтаж силовых розеток | шт. | 21 | Механизм электрической розетки на кабель канал 100х60 | шт. | 21 | п/исп. |  |  |  | подрядчик
20 | Монтаж силовых розеток | шт. | 21 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 21 | подрядчик
21 | Демонтаж//монтаж кабеля UTP | м.п. | 65.19 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 65.19 | п/исп. | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 65.19 | п/исп.
22 | Демонтаж информационных розеток | шт | 28 | Информационная розетка в комплекте | шт | 28 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
23 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 28 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 28 | подрядчик
24 | Замена пластикового уголка обрамления проемов | м.п. | 23.7 | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | 23.7 | стр.мусор | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
25 | Замена анемостатов | шт | 2 | Анемостат | шт | 2 | стр. мусор | Анемостат | шт | 2 | подрядчик
Помещение №11 (Коридор №2)
1 | Замена воздуховода | м | 6 | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м2 | 3.768 | стр. мусор | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м | 6 | подрядчик
2 | Замена плинтуса | м.п | 5.23 | Плинтус ПВХ | м.п | 5.23 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
3 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 50%. | м2 | 15.2 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 21.74 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
5 | Демонтаж светильников | шт | 2 | Светильник 600х100 | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж светильников | шт | 2 | Светильник 450х150 | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
7 | Монтаж светильников | шт | 4 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 4 | подрядчик
8 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 8 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 8 | подрядчик
9 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 16 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 16 | подрядчик
10 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 20 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 20 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 20 | подрядчик
11 | Монтаж выключателя накладного | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
12 | Замена анемостата | шт | 3 | Анемостат 200 | шт | 2 | стр. мусор | Анемостат 200 | шт | 2 | подрядчик
Помещение №12 (Коридор №3)
1 | Замена воздуховода | м | 6 | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м2 | 3.768 | стр. мусор | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м | 6 | подрядчик
2 | Замена плинтуса | м.п | 8.71 | Плинтус ПВХ | м.п | 8.71 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
3 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 50%. | м2 | 27.2623 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 29 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
5 | Демонтаж светильников | шт | 3 | Светильник 600х100 | шт | 3 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж светильников | шт | 4 | Светильник 450х150 | шт | 4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
7 | Монтаж светильников | шт | 4 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 4 | подрядчик
8 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 3 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 3 | подрядчик
9 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 6 | подрядчик
10 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 20 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 20 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 20 | подрядчик
11 | Замена силовых розеток | шт | 4 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 4 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 4 | подрядчик
12 | Монтаж выключателя накладного | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
13 | Замена анемостата | шт | 2 | Анемостат D200 | шт | 2 | стр. мусор | Анемостат D200 | шт | 2 | подрядчик
14 | Монтаж металлокаркаса в пом. №12 (6370х250мм) | м2 | 3.2475 |  |  |  |  | Профиль потолочный (ПП) типа Knauf 0.6 мм 60x27x3000 мм | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль потолочный направляющий (ППН) Knauf 0.6 мм 28x27x3000 мм | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый ПВХ Т5 мм цвет белый 3000 мм | м | 13.24 | подрядчик
[8 empty] | Угол ПВХ наружный Т5 мм цвет белый 3000 мм | м | 6.62 | подрядчик
15 | Монтаж облицовки короба панелями ПВХ в пом. №12 | м2 | 3.2475 |  |  |  |  | Стеновая панель ПВХ Белый глянец типа Artens 2700x375x5 мм | м2 | 3.2475 | подрядчик
Помещение №16 (Коммутационная)
1 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 4.7 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 4.7 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж розеток наружной установки | шт | 5 | Розетка наружной установки | шт | 5 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Демонтаж информационных розеток | шт | 1 | Информационная розетка | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
4 | Демонтаж кабеля UTP | м.п. | 10 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 10 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
5 | Демонтаж кабеля видеонаблюдения (по всем помещениям). | м.п. | 320 | Кабель КВК-В-2-0,75 | м.п. | 320 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж каркаса патч-панелей (выс.540, шир.350,500) | шт | 1 | Каркас патч-панелей | шт | 1 | передать заказчику |  |  |  | подрядчик
7 | Демонтаж патч-панелей | шт | 6 | Патч-панели | шт | 6 | передать заказчику |  |  |  | подрядчик
8 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в гофре | м.п. | 12 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 12 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 12 | п/исп.
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 12 | подрядчик
9 | Замена подвесного потолка типа "Армстронг" | м2 | 5.1 | Подвесной потолок | м2 | 5.1 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2 | норма | подрядчик
10 | Замена светильников | шт | 1 | Светильник 600х600 | шт | 1 | стр. мусор | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 1 | подрядчик
11 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 15.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
12 | Замена плинтуса | м.п | 8.04 | Плинтус ПВХ | м.п | 8.04 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
13 | Покраска металлических дверных блоков краской ПФ на 2 раза | м2 | 2.2 |  |  |  |  | Краска ПФ-115 | кг | норма | подрядчик
14 | Монтаж розеток наружной установки | шт | 2 |  |  |  |  | Розетка на 3 поста наружной установки | шт | 2 | подрядчик
15 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 7.5 |  |  |  |  | Кабель-канал 40*20 | м.п. | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 5 | подрядчик
16 | Демонтаж//монтаж кабеля UTP в кабель-каналах | м | 230 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м | 230 | п/исп. | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м | 230 | п/исп.
17 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 30 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 30 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 30 | подрядчик
18 | Монтаж наружного распределительного щитка на 6 модулей | шт | 1 |  |  |  |  | Распределительный щиток на 6 модулей | шт | 1 | подрядчик
19 | Установка и подключение блока ротации | шт. | 1 |  |  |  |  | Устройство ротации УРК-2Т | шт. | 1 | подрядчик
20 | Монтаж контакторов модульных | шт. | 2 |  |  |  |  | Контактор модульный КМ-16А | шт. | 2 | Подрядчик
Санузел №1,2
1 | Замена подвесного потолка типа "Армстронг" | м2 | 3.24 | Подвесной потолок | м2 | 3.24 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2 | норма | подрядчик
2 | Демонтаж светильников | шт | 2 | Светильник 300х600 | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 2 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 2 | подрядчик
4 | Монтаж точечного светильника | шт | 4 |  |  |  |  | Светильник точечный светодиодный 12ВТ | шт | 4 | подрядчик
5 | Замена анемостата | шт | 2 | Анемостат D160 мм | шт | 2 | стр. мусор | Анемостат D160 мм | шт | 2 | подрядчик
6 | Замена воздуховода | м | 6 | Воздуховод гофрированный Алювент D160 мм раздвижной алюминий | м | 6 | стр. мусор | Воздуховод гофрированный Алювент D160 мммм раздвижной алюминий | м | 6 | подрядчик
7 | Замена унитаза | шт | 2 | Унитаз | шт | 2 | стр. мусор | Унитаз | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Гофра для унитаза | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Подводка для унитаза | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Крепеж для унитаза | комплект | 2 | подрядчик
8 | Замена раковины с сифоном | шт | 2 | Раковина стойка | шт | 2 | стр. мусор | Раковина стойка | шт | 2 | подрядчик
|  |  |  | Крепеж раковины | комп. | 2 | стр. мусор | Крепеж раковины | комп. | 2 | подрядчик
|  |  |  | Сифон | шт | 2 | стр. мусор | Сифон | шт | 2 | подрядчик
|  |  |  | Манжета 50*20 | шт | 2 | стр. мусор | Манжета 50*20 | шт | 2 | подрядчик
9 | Замена смесителя | шт | 2 | Смеситель | шт | 2 | стр. мусор | Смеситель | шт | 2 | подрядчик
|  |  |  | Подводка для смесителя | шт | 4 | стр. мусор | Подводка для смесителя | шт | 4 | подрядчик
10 | Замена кранов шаровых | шт | 6 | Кран шаровый 1/2 | шт | 6 | стр. мусор | Кран шаровый 1/2 | шт | 6 | подрядчик
11 | Замена выключателя накладного | шт | 2 | Выключатель одноклавишный | шт | 2 | стр. мусор | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 2 | подрядчик
12 | Демонтаж деревянного дверного блока 0,7*2,05 | шт | 2 | Деревянный дверной блок | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
13 | Монтаж алюминиевого дверного блока | шт | 2 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок 0,7*2,05 | шт | 2 | подрядчик
Помещение №17 (коридор №4)
1 | Демонтаж светильников | шт | 1 | Светильник 600х600 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | м2 | 6 | Подвесной потолок | м2 | 6 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Демонтаж подвесного потолка ГКЛ на мет каркасе | м2 | 1.5 | ГКЛ, мет.каркас | м2 | 1.5 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
4 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 9.2 | Плинтус ПВХ | м.п | 9.2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
5 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 2.5 | Кабель-канал 10*15 | м.п. | 2.5 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж выключателя | шт | 1 | Выключатель одноклавишный | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
7 | Демонтаж силового кабеля 3*1,5 | м.п | 6 | Кабель силовой алюминиевый 3*1,5 | м.п | 6 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
8 | Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | м2 | 7.5 | Подвесной потолок | м2 | 7.5 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2 | норма | подрядчик
9 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 1.5 | Ц/п раствор | кг | норма | стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | кг | норма | подрядчик
10 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 34.198 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
11 | Монтаж плинтуса | м.п | 8.716 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
12 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 10 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 10 | подрядчик
13 | Монтаж светильников 600*600 | шт | 3 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 3 | подрядчик
14 | Замена кабель-канала | м.п. | 15.2 | Кабель-канал 100*60 | м.п | 12.9 | стр. мусор | Кабель-канал 100*60 | м.п | 12.9 | подрядчик
|  |  |  | Кабель-канал 10*20 | м.п | 2.3 | стр. мусор | Кабель-канал 25*16 | м.п | 2.3 | подрядчик
15 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель одноклавишный | шт | 1 | стр. мусор | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
16 | Демонтаж//монтаж кабеля силового в кабель-канале | м.п. | 125 | Кабель силовой | м.п. | 125 | п/исп. | Кабель силовой | м.п. | 125 | п/исп.
Помещение №18 (Гардеробная)
1 | Демонтаж светильников | шт | 1 | Светильник 1200*50 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж кабель-канала | м.п. | 3 | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 3 | стр. мусор |  |  | 3 | подрядчик
3 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 16.27 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
4 | Монтаж плинтусов | м.п. | 7.5 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м.п | норма | подрядчик
5 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 100%. | м2 | 3.4 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
6 | Монтаж светильников накладных | шт | 1 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 1 | подрядчик
7 | Замена силовых розеток | шт | 1 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 1 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 1 | подрядчик
8 | Монтаж выключателя накладного | шт | 2 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 2 | подрядчик
9 | Демонтаж датчиков движения | шт | 7 | Датчик движения инфракрасный | шт | 7 | стр. мусор
10 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель одноклавишный | шт | 1 | стр. мусор | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
11 | Монтаж распределительной коробки | шт | 1 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 1 | подрядчик
12 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 2 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 2 | подрядчик
13 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 2 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 2 | подрядчик
Помещение №19 (Контролеры)
1 | Демонтаж светильников | шт | 7 | Светильник 600х600 | шт | 7 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж светильников | шт | 4 | Светильник 600х300 | шт | 4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Демонтаж потолка из ГКЛ по мет.каркасу | м2 | 7.257 | ГКЛ, мет.каркас | кг | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
4 | Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 27.32 | Потолок Армстронг в комплекте | м2 | 27,32 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
5 | Демонтаж перегородки из ГКЛ по мет.каркасу | м2 | 40.5806 | ГКЛ, мет.каркас | кг | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж металлического дверного блока 1*2,05 | шт | 1 | Металлический наружный дверной блок 1*2,05 | шт | 1 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
7 | Демонтаж деревянного дверного блока 0,94*2,09 | шт | 8 | Деревянный дверной блок | шт | 8 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
8 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 55.05 | Плинтус ПВХ | м.п | 55.05 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
9 | Демонтаж линолеума | м2 | 17,84 | Линолеум | кг | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
10 | Демонтаж деревянного подиума выс.280мм | м2 | 17,84 | Пиломатериал | кг | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
11 | Демонтаж жалюзи | м2 | 2.62 | Жалюзи горизонтальное | м2 | 2.62 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
12 | Демонтаж оконных блоков металлических бронированных с лотком из ГКЛ стен с сохранением (0,78*0,84м) | шт / м2 | 4 / 2,62 | Оконные блоки металлические бронированные с лотком | м2 | 4 / 2,62 | передать заказчику |  |  |  | подрядчик
13 | Демонтаж подоконника перед кассой на металлических стойках | м | 4.8 | Подоконник ПВХ шир. 200 мм | м | 4.8 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Стойка металлическая высотой 1,2 м | шт | 8 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
14 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 250мм | м2 | 16.4512 | Лом кирпича | кг | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
15 | Демонтаж алюминиевой перегородки | м2 | 12.6 | Алюминиевая перегородка | м2 | 12.6 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
16 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 28 | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 28 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
17 | Демонтаж информационных розеток | шт | 8 | Информационная розетка в комплекте | шт | 8 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
18 | Демонтаж силовых розеток | шт. | 8 | Механизм электрической розетки на кабель канал 100х60 | шт. | 8 | п/исп. |  |  |  | подрядчик
19 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 10.948 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 100*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 100*50 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Утеплитель для стен толщ.100мм | м3 | норма | подрядчик
20 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 21.896 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
21 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 21.896 |  |  |  |  | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
22 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 21.896 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
23 | Монтаж плинтусов | м.п. | 25.07 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м.п | 0 | подрядчик
24 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 50%. | м2 | 85.238 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
25 | Покраска балок краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 12.5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
26 | Демонтаж плитки керамогранитной | м2 | 34.58 | Плитка керамогранитная | кг | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
27 | Ремонт ц/п стяжки | м2 | 15.2 | Ц/п стяжка | кг | норма | стр.мусор | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.456 | подрядчик
28 | Монтаж плитки керамогранитная | м2 | 34.58 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная 500*500 | м2 | норма | подрядчик
29 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 34.58 |  |  |  |  | Потолк Армстронг в комплекте | м2 | норма | подрядчик
30 | Замена пластикового уголка обрамления проемов | м.п. | 36.8 | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | 36.8 | стр.мусор | Угол пластиковый 25*25 | м.п. | норма | подрядчик
31 | Монтаж светильников | шт | 13 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 13 | подрядчик
32 | Замена выключателя накладного | шт | 1 | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 1 | подрядчик
33 | Монтаж силовых розеток | шт. | 8 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 8 | подрядчик
34 | Замена силовых розеток | шт | 6 | Розетка одинарная внутренняя | шт | 6 | стр. мусор | Розетка одинарная внутренняя | шт | 6 | подрядчик
35 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 3 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 3 | подрядчик
36 | Замена кабельного канала | м.п | 6.3 | Кабель-канал 100*40 | м.п. | 6.3 | стр.мусор | Кабель-канал 100*60 | м.п. | 6.3 | подрядчик
37 | Демонтаж//монтаж кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 147.5 | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 147.5 | п/исп. | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 147.5 | п/исп.
38 | Монтаж распределительных коробок | шт | 10 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100*50 | шт | 10 | подрядчик
39 | Демонтаж//монтаж кабеля UTP | м.п. | 36 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 36 | п/исп. | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м.п. | 36 | п/исп.
40 | Демонтаж кабеля силового | м.п. | 30 | Кабель силовой алюминиевый | м.п. | 30 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
41 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 6 | подрядчик
42 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 30 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 30 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 30 | подрядчик
43 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в гофре | м.п. | 20 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 20 | подрядчик
[8 empty] | Гофра ПНД d-20мм | м.п. | 20 | подрядчик
44 | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м.п. | 12 |  |  |  |  | Кабельный канал 75х20 SPL с перегородкой | м пог | 12 | подрядчик
[8 empty] | Угол плоский 75х20 SPL | шт. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка 75х20 SPL | шт. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 12 | подрядчик
45 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля(двухмодульные, одномодульные) | шт | 8 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 8 | подрядчик
46 | Замена анемостата | шт | 8 | Анемостат 200 | шт | 4 | стр. мусор | Анемостат 200 | шт | 4 | подрядчик
|  |  |  | Анемостат 160 | шт | 4 | стр. мусор | Анемостат 200 | шт | 4 | подрядчик
47 | Замена воздуховода | м | 12 | Воздуховод гофрированный Алювент D160 мм раздвижной алюминий | м | 12 | стр. мусор | Воздуховод гофрированный Алювент D160 мм раздвижной алюминий | м | 12 | подрядчик
|  | м | 12 | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м | 12 | стр. мусор | Воздуховод гофрированный Алювент D200 мм раздвижной алюминий | м | 12 | подрядчик
48 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 2 | Внутренний блок настенного типа | шт | 2 | повт.исп |  |  |  | подрядчик
49 | Монтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 2 |  |  |  |  | Внутренний блок настенного типа | шт | 2 | повт.исп
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x1,5 | м | 20 | подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 | м | 20 | подрядчик
[8 empty] | Труба гофрированная ПНД d-20мм | м | 40 | подрядчик
[8 empty] | Труба медная 1/4 для кондиционеров | м | 20 | подрядчик
[8 empty] | Труба медная 1/2 для кондиционеров | м | 20 | подрядчик
[8 empty] | Трубная теплоизоляция (1/4) | м | 20 | подрядчик
[8 empty] | Трубная теплоизоляция (1/2) | м | 20 | подрядчик
[8 empty] | Трубка дренажная 5/8" | м | 20 | подрядчик
50 | Демонтаж, монтаж автоматического выключателя 3-х полюсного | шт | 4 | Выключатель 3-х полюсный | шт | 4,00 | п/исп. | выключатель 3-х полюсный | шт | 4,00 | п/исп.
51 | Демонтаж, монтаж автоматического выключателя 1 полюсного 20А | шт | 12,00 | Автоматический выключатель 1 полюсного 20А | шт | 12,00 | п/исп. | Автоматический выключатель 1 полюсного 20А | шт | 12,00 | п/исп.
52 | Демонтаж, монтаж автоматического выключателя 1 полюсного 16А | шт | 3,00 | Автоматический выключатель 1 полюсного 16А | шт | 3,00 | п/исп. | Автоматического выключателя 1 полюсного 16А | шт | 3,00 | п/исп.
53 | Демонтаж, монтаж щита накладного на 24 модуля | шт | 2,00 | Щит накладного монтажа на 24 модуля | шт | 2,00 | п/исп. | Щит накладного монтажа на 24 модуля | шт | 2,00 | п/исп.
54 | Демонтаж, монтаж щита накладного на 6 модулей | шт | 1 | Щита накладного на 6 модулей | шт | 1 | п/исп. | Щита накладного на 6 модулей | шт | 1 | п/исп.
55 | Демонтаж, монтаж щита управления вентиляцией | шт | 1 | Щит управления вентиляцией | шт | 1 | п/исп. | Щит управления вентиляцией | шт | 1 | п/исп.
Прочие работы
1 | Демонтаж//монтаж объемных датчиков | шт | 14 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт | 14 | п/исп. | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт | 14 | п/исп.
2 | Демонтаж//монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт | 39 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт | 39 | п/исп. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт | 39 | п/исп.
3 | Влажная уборка помещений | м2 | 507.9 | [7 empty] | подрядчик
4 | Клининг помещений после ремонта | м2 | 507.9 | [7 empty] | подрядчик
5 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 3.7 | [7 empty] | подрядчик
6 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | 3.7 | [7 empty] | подрядчик
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов
Инженер по надзору за ЗиС 2 категории ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________К.В. Коровин